## README
Grøn Trepart: implementerings- og opfølgningsplan
Kommuneblik · v1.4.1 · kontrolleret 8. august 2026 · uafhængigt analyseprojekt
Felt | Indhold
Beslutningsspørgsmål | Hvordan omsættes den politisk vedtagne omlægningsplan til realiserbare projekter og dokumenterbar opfølgning?
Kort svar | Planen er principvedtaget, og offentlige kilder dokumenterer enkelte forberedende aktiviteter og tværkommunalt kapacitetssamarbejde. De fastslår ikke, hvilke af de 21 skitser der samlet er prioriteret eller realiseret. Videre forløb afhænger blandt andet af forundersøgelser og frivillig lodsejermedvirken.
Dokumenteret status | Planen er principvedtaget. Kommunen vil prioritere skitser til forundersøgelse. Realisering er ikke dokumenteret samlet.
Analytisk lag | Forslag til struktur for status, afhængigheder, risici, indikatorer og næste kontrol.
Vigtig afgrænsning | Dette er Kommunebliks opfølgningsdesign, ikke Odsherred Kommunes interne plan og ikke en gennemført evaluering.
Frivillighed | Arealomlægning og lodsejerdeltagelse er frivillig.
Version | 1.4.1
Kontroldato | 2026-08-08
Stabil rute | /downloads/kommuneblik-groen-trepart-implementerings-og-opfoelgningsplan-v1.4.1.xlsx
Gå direkte til
Dokumenteret status
Arbejdsspor
Opfølgningsdesign
Kilder
Begreber

## Dokumenteret status
Dokumenteret status
Kun hvad de registrerede offentlige kilder fastslår. Ingen projektskitse tælles som realiseret projekt.
Nr. | Dokumenteret oplysning | Statusled | Kilde | Kildeversion | Kontrolleret | Fortolkningsgrænse
1 | Omlægningsplanen rummer 21 større projektskitser og er dynamisk. | Plan | Omlægningsplan | sv-green-plan-2026-v1 | 2026-08-08 | 21 skitser er ikke 21 besluttede eller gennemførte projekter.
2 | De lokale treparter har godkendt planen; Odsherred Byråd principvedtog den 16. december 2025. | Politisk forankring | Omlægningsplan | sv-green-plan-2026-v1 | 2026-08-08 | Principvedtagelse er ikke realisering.
3 | Efter principgodkendelsen vil kommunen prioritere, hvilke skitser der skal videre til tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser. | Prioritering/forundersøgelse | Omlægningsplan | sv-green-plan-2026-v1 | 2026-08-08 | Kilden viser ikke en samlet liste over prioriterede skitser.
4 | Arealomlægning og lodsejerdeltagelse er frivillig. | Frivillig afhængighed | Information til lodsejere | sv-green-landowners-2026-v1 | 2026-08-08 | Kontakt eller interesse er ikke en aftale.
5 | Den lokale følgegruppe bidrager med viden og sparring, men godkender ikke planen. | Lokal sparring | Lokal følgegruppe for Grøn Trepart | sv-green-follow-up-group-2026-v1 | 2026-08-08 | Følgegruppen godkender ikke planen.
6 | Holbæk og Odsherred har igangsat en indledende analyse af kvælstoffjernelse på Lammefjorden. | Indledende analyse | Omlægningsplan | sv-green-plan-2026-v1 | 2026-08-08 | En indledende analyse er ikke en afsluttet forundersøgelse.
7 | Et særskilt lavbundsprojekt i den øvrige Trundholm mose er under realisering. Den del af skitsen Trundholm mose nord, som grænser op til projektet, har indgået i dette projekts forundersøgelser. | Særskilt projektaktivitet | Omlægningsplan | sv-green-plan-2026-v1 | 2026-08-08 | Et naboprojekt dokumenterer ikke realisering af alle planskitser.
8 | Puljen giver mulighed for et samarbejde mellem Odsherred, Samsø og Lejre om at igangsætte tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser. | Kapacitetsgrundlag | Ny pulje giver flere hænder til arbejdet med grøn trepart i små kommuner | sv-green-capacity-pool-2026-v1 | 2026-08-08 | Puljemidler og samarbejde er ikke projektgennemførelse.

## Arbejdsspor
Arbejdsspor
Dokumenteret status og Kommunebliks analytiske forslag vises samlet. Interne ejere og deadlines er ikke opfundet.
Arbejdsspor | Dokumenteret status | Næste aktivitet | Ansvar og milepæl | Afhængighed og risiko | Opfølgning | Kontrolstatus
Prioritering af projektskitser | Den offentliggjorte næste fase er, at kommunen vil prioritere, hvilke skitser der skal videre. | Offentliggør eller registrér den formelle prioriteringsstatus, når den foreligger. | Politisk/administrativt kommunalt niveau; præcis ejer ikke fastslået Milepæl: Beslutning om overgang til forundersøgelse | Prioriteringskriterier og politisk forankring Risiko: En dynamisk plan læses som 21 besluttede projekter | Indikator: Antal skitser med dokumenteret prioriteringsstatus Datakilde: Omlægningsplan og senere politiske dokumenter Næste kontrol: 2026-11-01 Evidens: Dokumenteret status + Kommunebliks opfølgningsdesign | Kontrolstruktur registreret
Teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse | Der er dokumenteret indledende analyse af Lammefjorden. Den del af skitsen Trundholm mose nord, der grænser op til et særskilt projekt, har indgået i dette projekts forundersøgelser; den bredere skitse er ikke dokumenteret forundersøgt. | Registrér start, afslutning og hovedkonklusion for hver udvalgt skitse. | Relevant kommunalt/projektfagligt niveau; præcis ejer ikke fastslået Milepæl: Afsluttet forundersøgelse med beslutning om videre proces | Tekniske forhold, ejendomsdata, myndighedskrav og finansiering Risiko: Aktivitet forveksles med realiserbarhed | Indikator: Antal prioriterede skitser med afsluttet forundersøgelse Datakilde: Offentlige projekt- og beslutningsopdateringer Næste kontrol: Ved offentliggjort projektstatus Evidens: Dokumenteret aktivitet + Kommunebliks analytiske design | Kontrolstruktur registreret
Lodsejerdialog og frivillige aftaler | Deltagelse og arealomlægning er frivillig. | Skeln kontakt, interesse, aftalegrundlag og bindende aftale i opfølgningen. | Relevant myndigheds-/projektniveau; præcis ejer ikke fastslået Milepæl: Dokumenteret frivilligt aftalegrundlag | Lodsejertilslutning, vilkår og projektets realiserbarhed Risiko: Kontakt eller interesse rapporteres som aftale | Indikator: Aftalestatus efter klart definerede trin Datakilde: Offentlig status, når den findes Næste kontrol: Ved offentliggjort aftalestatus Evidens: Dokumenteret frivillighed + Kommunebliks design | Kontrolstruktur registreret
Realisering og effektopfølgning | Et særskilt lavbundsprojekt i Trundholm Mose er under realisering, men der er ikke fundet en samlet realiserings- eller effektevaluering af de 21 skitser. | Fastlæg baseline, indikator, geografisk afgrænsning og målerytme før effektvurdering. | Relevant politisk og fagligt niveau; præcis intern ejer ikke fastslået Milepæl: Første dokumenterede realisering blandt planskitserne og aftalt baseline | Gennemført projekt, datakvalitet og tilstrækkelig opfølgningsperiode Risiko: Plan, aktivitet eller arealaftale rapporteres som miljøeffekt | Indikator: Realiseret areal og relevante miljøindikatorer med baseline Datakilde: Officielle projektdata og relevante fagdata Næste kontrol: Når en planskitse er realiseret og data foreligger Evidens: Dokumenteret naboprojekt + Kommunebliks opfølgningsdesign Dette er et opfølgningsdesign, ikke en gennemført evaluering. | Kontrolstruktur registreret
Kapacitet og tværkommunalt samarbejde | Puljen giver mulighed for et samarbejde mellem Odsherred, Samsø og Lejre om at igangsætte tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser. | Skeln bevilling, bemanding, igangsættelse og afsluttet forundersøgelse i statusrapporteringen. | Kommunalt samarbejdsniveau; præcis intern ejer ikke fastslået Milepæl: Dokumenteret igangsættelse af den første fælles forundersøgelse | Puljemidler, aftalt samarbejde og tilgængelig faglig kapacitet Risiko: Kapacitetsbevilling forveksles med projektgennemførelse | Indikator: Forundersøgelser med dokumenteret start og formål Datakilde: Odsherred Kommunes erhvervsnyhed 29. juni 2026 og senere projektstatus Næste kontrol: Ved offentliggjort status for puljen eller samarbejdet Evidens: Dokumenteret kapacitetsgrundlag + Kommunebliks design | Kontrolstruktur registreret

## Opfølgningsdesign
Opfølgningsdesign
Dette er et foreslået måledesign. Der er ikke gennemført en evaluering.
Mål | Indikator | Grundlag | Kontrol | Fortolkning
Følge om projektskitser bevæger sig fra plan til realiserbarhed | Andel prioriterede skitser med afsluttet forundersøgelse | Baseline: Ikke offentligt fastslået Datakilde: Skal registreres pr. projekt | Målefrekvens: Ved offentliggjort status Næste review: Når offentlig status eller data foreligger | Forstyrrende forhold: Ændret finansiering, myndighedskrav og tekniske forhold Fortolkningsgrænse: Siger ikke, om projektet bliver gennemført eller skaber effekt
Følge frivilligt aftalegrundlag | Aftalestatus efter klart definerede trin | Baseline: Ikke offentligt fastslået Datakilde: Skal registreres pr. projekt | Målefrekvens: Ved offentliggjort aftalestatus Næste review: Når offentlig status eller data foreligger | Forstyrrende forhold: Vilkår, ejerskifte og projektændringer Fortolkningsgrænse: Kontakt og interesse er ikke en aftale
Følge dokumenteret realisering og senere virkning | Realiseret areal samt projektrelevante miljøindikatorer | Baseline: Skal fastlægges pr. projekt Datakilde: Skal registreres pr. projekt | Målefrekvens: Efter fagligt relevant periode Næste review: Når offentlig status eller data foreligger | Forstyrrende forhold: Vejr, anden arealanvendelse og øvrige indsatser Fortolkningsgrænse: Deskriptiv udvikling kan ikke alene tilskrives planen
Ukendte forhold, som ikke må udfyldes med antagelser
1. Formel liste over prioriterede skitser
2. Præcise deadlines og navngivne interne ejere
3. Aftalestatus med lodsejere
4. Hvilke af de 21 skitser, om nogen, der er gået til realisering, og hvilke effekter der er målt

## Kilder
Kilder og versioner
Officielle Odsherred-kilder. Brug URL og kildeversion ved genkontrol.
Kildeversion-ID | Titel | Udgiver | Version | Officiel URL | Brug i produktet
sv-green-plan-2026-v1 | Omlægningsplan | Odsherred Kommune | Opdateret 8. juni 2026 | https://www.odsherred.dk/da/bo-og-leve/affald-og-en-groen-hverdag/klimaindsatsen-i-odsherred/landbrug-og-arealanvendelse/groen-trepart/omlaegningsplan/ | Planstatus, analyser og særskilt projektaktivitet
sv-green-landowners-2026-v1 | Information til lodsejere | Odsherred Kommune | Opdateret 19. februar 2026 | https://www.odsherred.dk/da/bo-og-leve/affald-og-en-groen-hverdag/klimaindsatsen-i-odsherred/landbrug-og-arealanvendelse/groen-trepart/information-til-lodsejere/ | Frivillighed
sv-green-follow-up-group-2026-v1 | Lokal følgegruppe for Grøn Trepart | Odsherred Kommune | Opdateret 10. juni 2026 | https://www.odsherred.dk/da/bo-og-leve/affald-og-en-groen-hverdag/klimaindsatsen-i-odsherred/landbrug-og-arealanvendelse/groen-trepart/lokal-foelgegruppe-for-groen-trepart/ | Følgegruppens rolle
sv-green-17-4-2026-v1 | § 17, stk. 4-udvalget for grøn omstilling | Odsherred Kommune | Opdateret 5. maj 2026 | https://www.odsherred.dk/da/bo-og-leve/affald-og-en-groen-hverdag/klimaindsatsen-i-odsherred/17-stk-4-udvalget-for-groen-omstilling/ | § 17, stk. 4-udvalgets rolle
sv-green-capacity-pool-2026-v1 | Ny pulje giver flere hænder til arbejdet med grøn trepart i små kommuner | Odsherred Kommune | Publiceret og opdateret 29. juni 2026 | https://www.odsherred.dk/da/starte-og-drive-virksomhed/erhvervsnyheder/groen-trepart/ | Kapacitetspulje og tværkommunalt samarbejde

## Begreber
Begreber og statusdisciplin
Arbejdsbogen holder plan, aktivitet, implementering og effekt adskilt.
Begreb | Betyder her | Må ikke læses som | Kontrolspørgsmål
Projektskitse | Mulig projektretning i den dynamiske plan | Besluttet eller finansieret projekt | Er skitsen formelt prioriteret?
Forundersøgelse | Teknisk og ejendomsmæssig afklaring | Garanteret realisering | Hvad konkluderer undersøgelsen?
Frivillig deltagelse | Lodsejer vælger at deltage | Automatisk tilslutning | Findes et dokumenteret aftalegrundlag?
Realisering | Projektet er faktisk gennemført | Plan, møde eller aktivitet | Hvilken offentlig kilde dokumenterer det?
Effekt | Målt ændring med relevant baseline og tid | Areal, aktivitet eller fremdrift alene | Hvilke andre forhold kan forklare udviklingen?